## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-2模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A2
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 冷亚航、郭政 | 项目阶段 | 设计阶段
项目总体进度 |  | 21% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 编写数据库设计文档 |  |  | 数据库设计说明书 |  | 100%
2. 提供修改意见 |  |  | SRS和PPT的修改意见 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
数据库设计等待A-5模块组确认的问题 |  |  |  | 先保留本组决定的预设，等最后协商后微调
需协调解决的问题和建议
需求和设计是否对齐 |  |  |  | 上次完成需求分析和本次完成设计的人之间对接
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1.讨论并更新设计文档 |  |  |  | 功能和数据库设计说明书 |  | 100%
2.可以考虑开始模块开发 |  |  |  | 代码框架 |  | 20%