## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-2模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A2
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 冷亚航、郭政 | 项目阶段 | 设计阶段
项目总体进度 |  | 35% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 修订数据库设计文档 |  |  | 数据库设计说明书 |  | 100%
2.大组讨论确定数据库设计方案 |  |  | 数据库设计说明书 |  | 100%
3.完成A-2模块可运行代码框架 |  |  | 模块代码 |  | 100%
4.搭建版本管理仓库 |  |  | GitHub仓库 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
对接的A-5小组数据库设计产生命名冲突 |  |  |  | 分析后采用更优的设计策略
A-5的时间是按毫秒计算而不是秒,且需更新表名和前缀 |  |  |  | 修改数据库设计，以对齐A-5模块
python运行配置未统一 |  |  |  | 先仅考虑本模块，后续版本冲突再修改
基础框架的可用性问题 |  |  |  | 框架设计为可拓展的，且设计符合文档要求
需协调解决的问题和建议
代码的版本管理 |  |  |  | 讨论后决定使用GitHub进行版本管理
设计文档和数据库设计未进行协调 |  |  |  | 讨论后发现没有冲突
数据库设计有性能风险 |  |  |  | 决定交给A-5进行统一修改
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1.进一步完成模块组件的具体代码 |  |  |  | 代码 |  | 80%