## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-2模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A2
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 冷亚航、郭政 | 项目阶段 | 设计阶段
项目总体进度 |  | 28% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 修订数据库设计文档 |  |  | 数据库设计说明书 |  | 80% | 仅自行修改，小组讨论时其他模块组未提供意见
2.小组讨论确定设计方案 |  |  | 数据库设计说明书 |  | 80% | 其他模块小组未参与
遇到的问题及解决方法
需要对接的A-3和A-5小组未提供意见 |  |  |  | 先保留本组决定的预设，并加入可能会方便对接的内容，减少之后的工作成本
A-3处理大体积音频需要时间，且A-2需要知道哪些文件已完成预处理 |  |  |  | 在t_a2_voice_files中增加a3_process_status和model_version字段
A-5负责用户管理和接口维护。当A-4修改标注结果时，需要记录是谁修改的 |  |  |  | 在t_a2_voice_segments中增加annotated_by和last_sync_at字段
A-4或A-5在展示列表时频繁需要通话时长，实时计算relative_end-relative_start会增加查询负担 |  |  |  | 增加duration字段，在A-3返回数据时直接存入
需协调解决的问题和建议
部分设计有与其他模块产生冲突的风险 |  |  |  | 等待进行大组内会议
设计文档和数据库设计直接在更新后有冲突 |  |  |  | 冲突较小，协商后解决
数据库设计有存在冗余的风险 |  |  |  | 与A-5协商，优化数据库设计
作为预处理模块，与A-3的表功能会重复 |  |  |  | 与A-3讨论后决定是分离还是增加共用表
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1.等待小组讨论 |  |  |  | 功能和数据库设计说明书 |  | 100%
2.开始模块基本组件开发 |  |  |  | 代码框架 |  | 20%