## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 |  | 项目阶段 | 开发
项目总体进度 |  | 7.692% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026/3/11-2026/3/18
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 制定项目实施计划，确定分工 |  |  | 项目实施方案 |  | 100% | 无
2. 收集数据库字段信息，整理合并 |  |  | 最小可行字段集 |  | 100% | 无
3. 初步设计3NF数据库结构，绘制ER图 |  |  | 数据库结构图（表格）、ER图 |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
 专业术语不理解，信息庞杂 |  |  |  | 利用AI解释和整合信息
 功能和API文档缺乏，数据字段容易冗余 |  |  |  | 先建立最小规模数据库，后续有需求再维持数据库结构添加字段
需领导协调解决的问题和建议
CURD以外的API接口需求
信息字段需求
性能和空间需求
环境配置统一要求
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 环境配置 |  |  |  | 可编程开发的系统环境 |  | 100%
2. 数据库细节优化 |  |  |  | 生成API文档 |  | 100%
|  |  |  | 优化现有数据库字段集 |  | 50%