## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 |  | 项目阶段 | 开发
项目总体进度 |  | 23.08% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026/3/26-2026/3/31
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 制定数据库设计说明书 |  |  | 数据库设计说明书 |  | 100% | 无
2. 完善系统设计和API规范 |  |  | 系统架构设计与API规范文档 |  | 100% | 无
3. 部署数据库环境，完成开发准备 |  |  | 完整的开发环境 |  | 80% | 不确定是否最终为LINUX开发
遇到的问题及解决方法
 需求不明确，对接困难 |  |  |  | 暂定为通用API，特殊API后续开发
 API规范只能单方面制定 |  |  |  | 按照小组标准制定，再去协商
需领导协调解决的问题和建议
环境配置统一要求
问题总协商
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 开始开发 |  |  |  | 一定进度的项目开发 |  | 30%
2. 对接需求 |  |  |  | 完善的API文档 |  | 90%
|  |  |  | 完善的需求文档 |  | 80%