## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 |  | 项目阶段 | 开发
项目总体进度 |  | 38.46% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026/4/8-2026/4/14
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 设计数据库级联方案 |  |  | API_数据库对接文档.md |  | 100% | 无
2. 数据库基础接口开发与联调 |  |  | 完数据库模块代码 + 开发态接口（表快照、级联建删、行级CRUD） |  | 100% | 无
3. 测试代码与测试前端开发 |  |  | 测试管理页面初版 + 自动化测试用例（8项通过） |  | 70% | 前后端联调细节仍在补充
遇到的问题及解决方法
 各小组数据库规范不完全一致 |  |  |  | 以本组数据库设计为基准，输出统一接口文档并约定字段命名。
 联调阶段需求变更频繁（级联规则/字段自动维护） |  |  |  | 将规则写入开发态接口并增加测试用例，减少口头沟通误差。
需领导协调解决的问题和建议
前端可视化对数据库存储的展示需求
建议确定统一验收口径：以接口文档 + 测试用例通过结果作为阶段验收依据。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 继续开发与联调收尾 |  |  |  | 稳定版测试管理页面 + 问题修复清单 |  | 90%
2. 完善接口规范与交付材料/补齐测试与验收 |  |  |  | 完善接口规范与交付材料 |  | 100%
|  |  |  | 接口测试报告 + 关键流程截图 |  | 100%