## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 |  | 项目阶段 | 开发
项目总体进度 |  | 30.77% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026/4/1-2026/4/7
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 对齐各个小组的需求 |  |  | 完善后的数据库表 |  | 100% | 无
2. 收罗信息，完善数据表设计 |  |  | 完善后的数据库设计说明书 |  | 100% | 无
3. 初步开发 |  |  | 初步开发代码 |  | 10% | 无
遇到的问题及解决方法
 各个小组的数据库规范不同意 |  |  |  | 以自己组为标准开发，向上提供接口即可
 各个小组的产出比较慢 |  |  |  | 延长对齐时间
需领导协调解决的问题和建议
前端可视化展示对于数据储存的需求
接口对齐
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 继续开发 |  |  |  | 一定进度的项目开发 |  | 20%
2. 对接接口规范 |  |  |  | 完善的API文档 |  | 100%
|  |  |  | 完善的需求文档 |  | 100%