## 项目周报
项目周报
项目名称 | ATC地空通话语音标注系统（Alpha）航迹处理模块（A-1） |  |  |  |  | 项目编号 | alpha
当前WBS文件版本 |  | —— | 项目经理 | 何成林 | 项目阶段 | 第四周
项目总体进度 |  | 30% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.03.11-2026.06.03
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
完成数据库表结构设计 |  |  | 数据库表结构设计说明书 |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
各个字段的具体设置划分 |  |  |  | 明确每个字段的具体功能核心说明
各字段数值范围设置 |  |  |  | 先设置了一些小范围的数据进行测试
需协调解决的问题和建议
无
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
实现ADSB航迹数据基础接收接口 |  |  |  | 相关代码 |  | 40%