## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统
当前WBS文件版本 |  | 1 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 计划
项目总体进度 |  | 10% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2025.3.11-2025.3.18
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 项目需求分析，确定初步数据表结构 |  |  | 完成项目实施方案，绘制好E-R图 |  | 50%
遇到的问题及解决方法
 未与其他组负责部分进行对接，数据库表可能存在功能不完成问题 |  |  |  | 查漏补缺，针对功能增加字段
 项目需要具体实现功能没有确定，缺乏和其他组交流 |  |  |  | 于本周进行项目研讨会确定需要实现的功能
需领导协调解决的问题和建议
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 系统架构设计 |  |  |  | 设计数据库架构 |  | 50%
2. API规范制定 |  |  |  | API数据格式
模块通信方式