## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统
当前WBS文件版本 |  | 1 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 计划
项目总体进度 |  | 20% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2025.3.26-2025.4.1
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 完成了系统设计和API规范 |  |  | 系统设计文档和API规范表 |  | 100%
2. 参与一起完成了数据库设计说明书 |  |  | 数据库设计说明书 |  | 90%
遇到的问题及解决方法
 在制定API规范时，前后端对部分接口的字段命名和数据结构存在分歧，导致规范评审未能一次性通过。 |  |  |  | 前后端专项沟通会，结合业务场景和未来扩展性进行折中调整，并引入行业通用命名标准，最终达成一致。
 数据库设计过程中，发现部分业务模块存在字段冗余和表关联复杂度过高的问题，影响后期查询性能和维护成本。 |  |  |  | 对核心表进行ER图重构，优化字段设计，拆分冗余表，并对关键查询场景提前进行索引预规划。
需领导协调解决的问题和建议
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 完成剩余业务模块的表结构设计及评审， 根据评审意见优化字段、索引及E-R图，输出终版《数据库设计说明书》并归档。 |  |  |  | 1. 全量数据库表结构（终版） 2. 完整E-R图（终版） 3. 数据库设计说明书（终版） |  | 100%
2. 配置开发/测试环境的数据库用户、权限及连接参数，编写数据库初始化脚本，准备基础数据导入。 |  |  |  | 1. 可连接的数据库环境 2. 数据库权限配置文档 3. 初始化脚本 |  | 80%
3.设计数据库基础接口规范（基于已定稿的API规范），选择核心业务表（如用户、订单等）进行CRUD接口开发， 完成单元测试与接口联调准备。 |  |  |  | 1. 接口设计文档 2. 至少2-3个核心表的CRUD接口代码及测试用例 周 |  | 0%