## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统
当前WBS文件版本 |  | 1 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 计划
项目总体进度 |  | 40% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2025.4.9-2025.4.15
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 数据库环境部署和配置 |  |  | 数据库环境部署和配置基本完成 |  | 80%
2. 数据库基础接口开发 |  |  | 使用FastAPI开发数据库读写接口 |  | 20%
3.VSP数据收集与整理 |  |  | 收集地图、AIP、机场信息等辅助数据 |  | 10%
遇到的问题及解决方法
 高并发下连接未及时释放，或连接空闲超过数据库的wait_timeout被服务端断开，导致连接池报错。512MB内存下，连接数过多还会加剧内存紧张。 |  |  |  | 设置pool_size=5、max_overflow=10，配合pool_recycle=3600回收空闲连接，同时开启pool_pre_ping=True自动检测连接是否存活，避免使用已断开的连接。
 FastAPI的异步接口中，如果直接调用同步的数据库操作，会阻塞整个事件循环，造成其他请求排队等待，前端标注界面出现卡顿。 |  |  |  | 选用原生异步驱动如asyncpg和databases；对于必须同步的代码块，用asyncio.to_thread将其放入线程池执行，确保主事件循环不被阻塞。
 服务器资源申请流程过长，测试环境机器无法按时到位。 |  |  |  | 从多个AIP网站收集的数据格式各异（PDF、图片、非WGS84坐标），直接用于地图叠加时会出现偏移或无法对齐，影响航迹辅助标注的准确性。
需领导协调解决的问题和建议
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 补全第五周未完成的数据库基础接口开发剩余工作，完成核心 CRUD 接口、事务控制、异常处理的全量开发；完成接口单元测试、联调测试，修复测试中发现的 bug；同步推进原计划第六周的接口优化、性能调优工作。 |  |  |  | 1. 可运行的数据库基础接口服务2. 单元测试、联调测试、bug 修复3. 接口性能优化方案及落地效果报告 |  | 75%
2. 完成 VSP 空间数据的全量收集；完成数据清洗、格式标准化、去重、校验，构建符合项目规范的 VSP 数据集；完成数据入库前的预处理，同步推进数据标注规则的梳理。 |  |  |  | 1. 完整、标准化的 VSP 数据集2. VSP 数据标注规则初稿 |  | 40%
3.完成用户管理核心 API 的全量开发，包括用户注册、登录、权限管理、信息 CRUD、token 校验等功能； |  |  |  | 1.可运行的用户管理 API 服务2.符合项目规范的用户权限体系设计方案 |  | 20%