## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统
当前WBS文件版本 |  | 1 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 计划
项目总体进度 |  | 30% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2025.4.2-2025.4.8
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 数据库表结构设计 |  |  | 数据库表结构设计说明书 |  | 100%
2. 系统架构设计与API规范制定 |  |  | 系统设计文档和API规范表 |  | 100%
3.数据库环境部署和配置 |  |  | 数据库环境部署和配置基本完成 |  | 20%
遇到的问题及解决方法
 索引设计时忽略了高频查询场景，评审发现存在冗余索引和缺失组合索引。 |  |  |  | 根据实际SQL查询条件重新梳理，删除重复索引，为订单表等增加 (user_id, create_time) 组合索引。
 不同开发人员对API返回码、错误格式各执己见，难以统一。 |  |  |  | 参考RESTful及行业通用错误码规范，制定统一的响应结构，并给出代码示例。
 服务器资源申请流程过长，测试环境机器无法按时到位。 |  |  |  | 先用Docker在本地搭建MySQL 8.0开发库，确保脚本可运行；同时并行走正式资源申请流程。
需领导协调解决的问题和建议
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 数据库环境部署与配置：完成开发/测试环境的数据库安装、用户创建、权限分配及连接参数配置；编写数据库初始化脚本；验证环境连通性并输出配置文档。 |  |  |  | 1. 全量数据库表结构（终版） 2. 完整E-R图（终版） 3. 数据库设计说明书（终版） |  | 50%
2. 据库基础接口开发：制定统一的API规范；选择核心业务表，完成CRUD接口的开发与自测；编写对应的接口文档。 |  |  |  | 1. 可连接的数据库环境 2. 数据库权限配置文档 3. 初始化脚本 |  | 15%