## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统——数据库接口与vsp数据
当前WBS文件版本 |  | V1.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 需求分析
项目总体进度 |  | 5% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.3.18
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1.项目需求分析与模块职责确认 |  |  | A-5模块需求分析说明、 数据需求整理 |  | 80% | 尚未与其他小组对齐需求
2. 数据库表结构设计 |  |  | 完成初版数据表结构设计文档 |  | 60% | 尚未与其他小组对齐需求，表结构存在不确定性
遇到的问题及解决方法
尚未与其他小组完成需求对接， 数据表结构难以统一 |  |  |  | 当前先基于已有理解完成初版设计， 后续通过评审与沟通迭代优化
部分字段设计仍存在不确定性 （如外键约束、字段冗余、数据类型选择） |  |  |  | 先采用通用设计方案，后续根据实际开发逐步细化
需领导协调解决的问题和建议
各小组之间尚未开展充分沟通，数据接口与 字段规范未统一，影响数据库表结构设计推进 |  |  |  | 协调各小组尽快开展接口与数据规范对齐工作， 形成统一标准
语音识别模块（sherpa-onnx + SenseVoice） 的输出格式尚未明确 |  |  |  | 尽快明确ASR输出数据格式规范， 为数据库字段设计提供依据
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1.项目需求分析与模块职责确认 |  |  |  | 更新后的需求分析说明、 数据需求整理 |  | 100%
2. 持续完善数据库表结构设计 |  |  |  | 更新后的数据表结构文档（完成跨组对齐版初稿） |  | 80%
3. 系统架构设计与API规范制定 |  |  |  | 系统整体架构草图、 核心接口初步设计文档 |  | 50%