## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统——数据库接口与vsp数据模块
当前WBS文件版本 |  | V1.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 系统设计
项目总体进度 |  | 20% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.25-2026.4.1
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 根据需求规格说明书 完成了功能设计说明书 |  |  | 完成A-5模块功能设计说明书初稿 |  | 80% | 未与其他模块完全完成数据字段 对齐，部分设计需后续调整
2. 根据功能设计说明书协助完善了 系统架构设计与API规范制定 |  |  | 协助更新完善版本的系统 架构设计与API规范文档 |  | 95% | 部分接口需依赖其他模块需求确认，暂无法完全细化
3. 与其他组交流，协助补充 完善数据库表结构设计 |  |  | 协助完善数据库设计说明书 |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
系统数据流在细节层面仍存在不明确部分 （特别是语音处理结果） |  |  |  | 对关键数据（ASR文本、时间戳等）进行标准化假设， 保证设计可推进
接口参数在细化过程中与数据库字段存在不完全一致情况 |  |  |  | 统一以数据库字段为基准，逐步调整接口参数命名与结构
需领导协调解决的问题和建议
语音处理模块（A-2、A-3）的输出数据格式尚未明确 |  |  |  | 建议明确ASR结果结构及VAD时间戳格式，减少后续接口调整成本
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
2. 完成API接口规范最终版本 |  |  |  | 接口规范文档（定稿） |  | 100%
3. 开始数据库实现与接口开发 |  |  |  | 数据库建表SQL + 基础接口代码 |  | 40%