## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统——数据库接口与vsp数据模块
当前WBS文件版本 |  | V1.0 | 项目经理 | 冷亚航、郭政 | 项目阶段 | 系统设计 → 开发过渡阶段
项目总体进度 |  | 30% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.04.08-2026.04.15
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 初步对可能用到的VSP数据进行收集 |  |  | 初步VSP数据文档 |  | 60% | 无
2. 参与数据库开发更新 |  |  | 数据库开发代码 |  | 80% | 部分字段仍需进一步细化
遇到的问题及解决方法
尚不明确具体需要哪些VSP数据做可视化处理 |  |  |  | 与其他小组成员积极交流，先尽量收集可能用到的数据
数据库设计在落地过程中需要根据实际业务进行细节补充 |  |  |  | 在原有设计基础上进行小幅调整，保证结构清晰且满足当前开发需求
需领导协调解决的问题和建议
后续开发阶段需要逐步进入联调与集成 |  |  |  | 建议提前确定联调流程与负责人，提高整体推进效率
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 继续推进数据库开发 |  |  |  | 完整对齐版数据库建表SQL |  | 100%
2. 完成核心接口开发（数据存储、查询接口） |  |  |  | 基础接口代码（增删改查API） |  | 70%
3. 推进VSP相关数据收集与整理工作， 与其他小组积极沟通 |  |  |  | VSP数据完整整理结果 |  | 80%