## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统——数据库接口与vsp数据模块
当前WBS文件版本 |  | V1.0 | 项目经理 | 冷亚航、郭政 | 项目阶段 | 系统设计 → 开发过渡阶段
项目总体进度 |  | 25% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.04.01-2026.04.08
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 根据要求A-5模块相关文档的补充、修改与完善，并根据《需求规格说明书》的汇报评审意见，更新了《功能设计说明书》对应模块 |  |  | A-5模块《需求规格说明书》、《功能设计说明书》、《项目实施方案》、《项目实施进度计划》（完善版）、《项目工作计划》v1.0 |  | 100% | 无
2. 与A-2、A-3等模块对接，协助完成数据库字段对齐并推进数据库实现 |  |  | 初步的数据库开发代码 |  | 80% | 部分字段仍需根据语音处理结果进一步细化
遇到的问题及解决方法
跨模块对接过程中，A-2、A-3模块 部分字段定义仍存在细微差异 |  |  |  | 与其他小组成员积极交流，从文档到代码逐步对齐
数据库设计在落地过程中需要根据实际业务进行细节补充 |  |  |  | 在原有设计基础上进行小幅调整，保证结构清晰且满足当前开发需求
需领导协调解决的问题和建议
后续开发阶段需要逐步进入联调与集成 |  |  |  | 建议提前确定联调流程与负责人，提高整体推进效率
后续系统联调阶段可能出现接口变动影响数据库结构 |  |  |  | 建议尽早冻结核心数据结构，减少开发阶段反复修改
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 完成数据库最终结构确认并优化建表脚本 |  |  |  | 完整对齐版数据库建表SQL |  | 100%
2. 完成核心接口开发（数据存储、查询接口） |  |  |  | 基础接口代码（增删改查API） |  | 70%
3. 开展VSP相关数据收集与整理工作 （地图、AIP、机场信息等） |  |  |  | VSP数据初步整理结果 |  | 60%