## 项目周报
项目周报
项目名称 | 语音预处理 |  |  |  |  | 项目编号 | A-3
当前WBS文件版本 |  | 无 | 项目经理 | 王朝 | 项目阶段 | 需求确定阶段
项目总体进度 |  | 5% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.3.17
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
小组分工 |  |  | 确定小组人员名单 |  | 100 | 无
制作PPT |  |  | 初稿PPT |  | 100 | 无
与小组成员讨论项目实施进度计划 |  |  | 项目实施进度计划表格作业提交 |  | 100 | 无
遇到的问题及解决方法
由于小组成员较多，小组分工一开始没有确定下来 |  |  |  | 我组织先讨论，得到本周任务汇总；课后在QQ群里每人领取任务
任务模块比较多，不太好分组 |  |  |  | 下周与组员讨论一下，并上网查询一下相关项目分配方法
需协调解决的问题和建议
小组分工问题 |  |  |  | 我确定好每一个分组单位是公平均等的，让组员自愿领取，各自发挥自己的长处
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
环境搭配 |  |  |  | 将conda等虚拟环境配置完成 |  | 15%