## 项目周报
项目周报
项目名称 | VHHH机场数据采集与处理系统 |  |  |  |  | 项目编号 | A-3语音预处理
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 王朝 | 项目阶段 | 系统设计环节第二周
项目总体进度 |  | 25% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 第四周
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
完成模块业务逻辑梳理 |  |  | 确立了基于 sherpa-onnx 与 SenseVoice 模型进行地空通话 (ATC) 语音到文本转换的基础技术路线，并明确了带时间戳文本的内部流转逻辑。 |  | 100%
编制《功能设计说明书》 |  |  | 完成 A-3 模块功能规格文档的初稿撰写，明确了“语音识别与时间戳生成”、“文本存储与管理”、“语音查询服务”、“策略导出服务”四大核心一级功能。 |  | 100%
初步规划 API 接口规范 |  |  | 针对 A-2 模块的数据输入、A-4 前端模块的漫游对齐需求，以及 A-5 模块的存储交互，初步定义了内部与外部 API 服务的边界和交互预期。 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
数据对齐精度标准待确认 |  |  |  | 亟需与 UI 界面团队开会确认时间戳字段所需的具体浮点数精度要求
长音频推理性能风险 |  |  |  | 后续在详细设计中需要评估是否将核心识别 API 设计为异步回调接口。
需协调解决的问题和建议
关于 A-3 与 A-4 模块间时间轴对齐精度的协议确认 |  |  |  | A-3 模块生成的时间戳精度（如秒后保留的小数位数）必须与前端渲染引擎保持高度一致。
关于高并发场景下语音识别推理延迟的评估 |  |  |  | A-3 内部设计任务队列机制，以应对短时间内大批量的语音预处理请求。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
细化《详细设计说明书》 |  |  |  | 深入到接口代码级设计，明确模型推理 API、时序检索 API、打包导出 API 的具体请求参数（Request）与响应格式（Response JSON 报文）。 |  | 100%
跨模块数据库对接 |  |  |  | 与 A-5 (数据库接口) 模块负责人对接，敲定识别文本、起始/结束时间戳的持久化存储表结构与字段类型。 |  | 100%
异常处理机制设计 |  |  |  | 针对大模型可能存在的推理延迟或数据库写入失败等情况，设计局部的缓存重试与容错机制。 |  | 100%