## 项目周报
项目周报
项目名称 | VHHH机场数据采集与处理系统 |  |  |  |  | 项目编号 | A-3语音预处理
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 王朝 | 项目阶段 | 代码开发阶段 1/4 周
项目总体进度 |  | 45% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 第五周
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
环境搭建与依赖配置 |  |  | 成功安装并配置了 sherpa-onnx 部署框架及相关的底层语音处理依赖库。 |  | 100%
核心模型加载与推理测试 |  |  | 使用本地测试音频进行了初步的推理跑通，验证了模型输出识别文本及起止时间戳的基本能力（对应需求 RQ-A-3-10）。 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
需要 A-2 模块提供真实测试数据 |  |  |  | 建议 A-2（语音处理）模块下周能提供一批真实的、从 LiveATC 抓取的 VHHH 机场历史音频文件或测试数据流
需要 A-5 模块提供测试库连接信息 |  |  |  | 建议 A-5（数据库接口）模块尽快提供开发/测试环境的数据库连接信息（IP、端口、账号）以及最新的表结构 SQL
需协调解决的问题和建议
关于 A-3 与 A-4 模块间时间轴对齐精度的协议确认 |  |  |  | A-3 模块生成的时间戳精度（如秒后保留的小数位数）必须与前端渲染引擎保持高度一致。
关于高并发场景下语音识别推理延迟的评估 |  |  |  | A-3 内部设计任务队列机制，以应对短时间内大批量的语音预处理请求。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
完善语音识别与时间戳逻辑 |  |  |  | 优化 VAD（静音检测）及音频流分段传入逻辑 |  | 100%
文本存储逻辑开发 |  |  |  | 着手编写“识别结果结构化管理 (RQ-A-3-20-1)”的代码逻辑 |  | 100%
时序检索 API 开发 |  |  |  | 实现接收前端时间段参数并查询组装返回 JSON 报文的功能。 |  | 100%