## 项目周报
项目周报
项目名称 | VHHH机场数据采集与处理系统 |  |  |  |  | 项目编号 | A-3语音预处理
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 王朝 | 项目阶段 | 第四周（系统设计阶段 2/2 周）
项目总体进度 |  | 35% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 第四周
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
详细设计规格说明书定稿 |  |  | 完成了 A-3 模块的底层逻辑设计，包括核心类图设计、VAD（端点检测）与 SenseVoice 模型推理的串联时序图。 |  | 100%
跨模块 API 接口协议对齐 |  |  | 与 A-4（UI 界面）模块达成了最终接口契约，明确了“时序检索”与“策略导出”接口的 JSON 报文格式，并统一了毫秒级的时间戳精度标准。 |  | 100%
数据库物理 Schema 设计 |  |  | 与 A-5（数据库）模块协作完成了 a3_atc_transcripts（识别结果表）和 a3_export_tasks（导出任务表）的物理设计。 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
设计初期发现各模块间对“时间戳”的定义不一 |  |  |  | 在详细设计中确立了以 $Start\_Time = T_0 + \Delta t_{offset}$ 为核心的绝对时间映射算法
评估发现 SenseVoice 模型对超长音频的直接推理效率较低。 |  |  |  | 在架构设计中引入了“VAD 预切分”逻辑，先通过轻量级算法剔除静音片段，再将有效语音段送入大模型，有效降低推理算力消耗。
需协调解决的问题和建议
测试音频数据前置 |  |  |  | 由于下周将开始编写核心推理代码，建议 A-2（语音处理）模块下周三前提供首批从 LiveATC 抓取的 VHHH 实时/历史音频样本（WAV 格式），以便进行真实的抗噪测试。
运行环境算力确认 |  |  |  | SenseVoice 模型的实时性高度依赖计算资源
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
开发环境初始化 |  |  |  | 搭建基于 Python 3.9+ 的后端环境，安装并配置 sherpa-onnx 及 SenseVoice 模型权重 |  | 100%
服务框架搭建 |  |  |  | 利用 FastAPI/Flask 框架初始化后端服务，注册 A-3 模块的所有路由 |  | 100%
核心功能 Demo 验证 |  |  |  | 编写首版推理脚本 |  | 100%