## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 王朝 | 项目阶段 | 系统设计
项目总体进度 |  | 25% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.25-2026.3.31
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
对软件系统进行功能设计 |  |  | 功能设计说明书 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
需求规格说明书中的部分功能描述不够具体，导致设计时存在多种理解分歧 |  |  |  | 组织需求澄清会议，确认每条模糊需求的意图，并记录决议
需领导协调解决的问题和建议
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
对现有设计进行优化与完善 |  |  |  | 系统设计文档 |  | 100%