## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 王朝 | 项目阶段 | 系统设计
项目总体进度 |  | 35% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.4.1-2026.4.7
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
对A-3模块涉及的各个接口进行详细设计 |  |  | api接口设计说明书 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
A-3模块的一些功能涉及与其他模块的交互 |  |  |  | 查看其他模块的需求列表
接口通信涉及到与数据库的交互 |  |  |  | 与其他小组对接，查看其数据库设计说明书
需领导协调解决的问题和建议
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
初始化后端Web工程代码库 | [5 empty] | 100%