## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | A-3
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 王朝 | 项目阶段 | 需求确定阶段
项目总体进度 |  | 5% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.3.17
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
小组分工 |  |  | 确定小组人员名单 |  | 100 | 无
准备项目实施方案PPT演讲 |  |  | 3.18号代表小组进行演讲 |  | 100 | 无
与小组成员讨论项目实施进度计划 |  |  | 项目实施进度计划表格作业提交 |  | 100 | 无
遇到的问题及解决方法
由于小组成员较多，小组分工一开始没有确定下来 |  |  |  | 成员先讨论，得到本周任务汇总；课后在QQ群里每人领取任务
由于该系统较复杂，各个功能模块没搞清楚 |  |  |  | 下周与组员讨论一下，并上网学习一下其基本原理
需协调解决的问题和建议
小组分工均等问题 |  |  |  | 建议：组长把任务汇总在QQ群中，组员自愿领取相同数量的任务
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
与小组成员讨论，继续细化分工 |  |  |  | 成员分工文档 2.0版本 |  | 100
把自己负责的分工模块要干的工作弄明白 |  |  |  | 一个初步文档（个人任务汇总） |  | 100
从LiveATC下载香港VHHH机场录音，构建50+段不同质量测试集 |  |  |  | 数据下载到本地 |  | 100