## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | A-3
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 王朝 | 项目阶段 | 需求确定阶段
项目总体进度 |  | 15% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.25-2026.3.31
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
统筹团队协作流程与任务边界细化 |  |  | 《项目组协同分工文档 v3.0》 |  | 100 | 无
设计 ASR/VAD 核心测试用例 (初版) |  |  | 《A-3接口与对齐测试用例集 v1.0》 |  | 100 | 无
构建 VHHH 多维度语音压测数据集 |  |  | 构建 VHHH 多维度语音压测数据集 |  | 100 | 无
遇到的问题及解决方法
极端信噪比音频筛选与分类耗时较长 |  |  |  | 制定标准化的音频特征分级策略
测试用例中 VAD 时间戳基准难以人工精确界定 |  |  |  | 引入可视化音频分析工具辅助对齐
需协调解决的问题和建议
后端极小内存 (512MB) 的资源监控协同 |  |  |  | 建议后端同学在压测期间开启服务器的内存与 CPU 监控日志，以便精准定位系统瓶颈。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
编写 API 自动化测试脚本 |  |  |  | A-3 API 自动化测试脚本代码 |  | 100
执行 ASR/VAD 引擎综合测试 |  |  |  | 《A-3 测试运行原始数据记录》 |  | 100
开展人工精准核对与缺陷分析 |  |  |  | 《A-3 模块缺陷与已知问题清单 v1.0》 |  | 100