## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | A-3
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 王朝 | 项目阶段 | 需求确定阶段
项目总体进度 |  | 25% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.4.8-2026.4.14
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
引入数据库连接池：完成 SQLAlchemy 连接池引入，并完成核心参数（最大连接数、超时等）调优。 |  |  | config.py 及 session.py 配置文件 |  | 100 | 无
DAO 层架构重构：废弃数据库直连逻辑，统一通过 DAO 层调用连接池，并集成断连重试与防泄露机制。 |  |  | DAO 重构代码 |  | 100 | 无
高并发压力测试：编写多线程压测脚本模拟高并发，验证连接池复用性能并排查“连接泄露”风险。 |  |  | 编写多线程压测脚本 |  | 100 | 无
遇到的问题及解决方法
高并发压测导致连接池溢出：运行多线程测试时，数据库频繁抛出 QueuePool limit reached 及阻塞超时异常。 |  |  |  | 重新测算服务器内存限制，在 config.py 中动态调优 POOL_SIZE 与 MAX_OVERFLOW；并在 get_db() 增加 finally 强制回收机制，彻底解决连接泄露。
SQLAlchemy 元数据冲突：重构代码时，由于多个文件重复定义 declarative_base()，导致表结构映射失败。 |  |  |  | 规范化项目结构，剔除多余声明，全项目统一从 app.db.base 导入单一 Base 基类，实现 ORM 元数据的全局统一解耦。
需协调解决的问题和建议
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
ASR 响应数据结构化解析： 开发解析器，从底层 ASR 引擎返回的复杂 JSON 数据中，精准提取呼号、时间戳、识别文本等字段。 |  |  |  | ASR 结果解析层模块代码 |  | 100
任务描述核心成果物预期进度 (%)ASR 响应数据结构化解析： 开发解析器，从底层 ASR 引擎返回的复杂 JSON 数据中，精准提取呼号、时间戳、识别文本等字段。ASR 结果解析层模块代码100%入库业务逻辑 (Service) 开发： 结合已完成的 DAO 层，编写将解析后的标准数据结构（DTO）批量或单条安全写入 LNG_AUDIO_RECORDS 表的逻辑。 |  |  |  | 识别结果入库 Service 代码 |  | 100
数据异常校验与容错测试： 设计容错拦截机制，处理 ASR 引擎因底噪大导致返回“空文本”或“错乱格式”的情况，保障数据库不脏数据。 |  |  |  | 字段校验中间件代码 |  | 100