## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | A-3
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 王朝 | 项目阶段 | 需求确定阶段
项目总体进度 |  | 15% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.4.1-2026.4.7
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
执行 ASR/VAD 引擎综合测试 |  |  | 《A-3 测试运行原始数据记录》 |  | 0 | 前置依赖阻塞： 引擎处于开发初期，后端 API 尚未就绪。待第五周明确分工且接口联调通过后即可执行。
编写 API 自动化测试脚本 |  |  | A-3 API 自动化测试 Python 脚本 (A3_Auto_Evaluator.py) |  | 100 | 无
敲定打包导出服务的复杂业务流 |  |  | 《A-3 系统数据打包与导出服务架构与业务流设计文档》 |  | 100 | 无
遇到的问题及解决方法
需协调解决的问题和建议
模块边界与人员分工模糊。目前系统处于开发阶段初期，前端业务逻辑、后端 API 以及 ASR/VAD 底层模型开发等关键环节的成员分工尚未完全落定，导致部分测试推进受阻。 |  |  |  | 建议在第五周例会时召开 Sprint 计划会议。明确拆解各模块开发任务并落实到人，敲定前后端联调的时间节点，打破并行开发时的“资源等待”僵局。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
初始化连接池： 完成数据库连接池引入及核心参数（最大连接数、超时等）配置。 |  |  |  | db_pool_config 模块及配置文档 |  | 100
🚀 核心基建 (DB) 初始化连接池： 完成数据库连接池引入及核心参数（最大连接数、超时等）配置。 db_pool_config 模块及配置文档 100% 🚀 核心基建 (DB) DAO 层重构： 废弃直连逻辑，统一通过 DAO 层调用连接池，并增加断连重试机制。 提交至 Git 的 DAO 重构代码 100% 🧪 性能保障 (Test) 连接池压测： 编写多线程压测脚本，验证并发性能并排查“连接泄露”风险。 《高并发压测与稳定性报告》 100% |  |  |  | DAO 重构代码 |  | 100
连接池压测： 编写多线程压测脚本，验证并发性能并排查“连接泄露”风险。 |  |  |  | 《高并发压测与稳定性报告》 |  | 102