## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-4模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A4
当前WBS文件版本 |  | V1.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 第 1 周（需求分析与项目启动阶段）
项目总体进度 |  | 10% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 项目实施方案 |  |  | 项目实施方案 PPT |  | 100% | 无
2. 项目实施进度计划 |  |  | 项目计划表 |  | 100% | 无
3.可行性分析 |  |  | 可行性分析文档 |  | 100% | 无
4.界面与交互需求分析 |  |  | 前端界面交互原型输出 |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
1.静态原型无法验证多模态同步体验 |  |  |  | 对核心标注工作台采用高保真动态原型与局部 PoC 验证
2.繁杂界面下“边调研边设计”导致推进效率低下 |  |  |  | 暂停盲目编码，先统一输出高保真原型作为开发基准
需协调解决的问题和建议
1.组内对报告的质量有不同的意见 |  |  |  | 提交本周产出的三份立项与方案文档及V1.0版给老师进行初步评审，后续再询问老师的意见
2.对文档书写有不同的看法 |  |  |  | 先由项目经理书写项目文档初稿，组员进行补充
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 需求分析 |  |  |  | 需求规格说明书；根据前端UI规划，整理出需要A-5后端模块提供的API字段列表 |  | 100%
2.原型设计与交互规范落地 |  |  |  | 完成并输出 A-4 模块的前端 UI 高保真原型 |  | 100%
3.项目工程初始化 |  |  |  | 完成 Next.js 15 脚手架搭建，配置 Tailwind CSS 与全局路由 |  | 100%
4.前后端数据契约制定 |  |  |  | 联合 A-5（后端与数据库）组，完成接口数据规范的定义 |  | 100%