## Slide 1
V-ATC项目实施方案
可视化ATC地空通话语音标注系统前端预研与开发
汇报团队：第11组- 冷亚航、陈朵、刘泽萍
日期：2026年3月18日

## Slide 2
序
CONTENT
1
项目背景、目标与范围
2
项目总体计划
3
项目组织架构
4
项目风险点和对策
目
录
5
项目沟通机制

## Slide 3
项目背景

## Slide 4
Info
项目背景
传统ATC语音标注依赖人工听写，效率低下。本系统旨在构建自动化流水线，将“人工创作模式”升级为高生产率的“AI辅助验证模式”。

## Slide 5
项目现状痛点
痛点一：多模态整合度低
现存工具界面割裂，无法实现音频波形与空间航迹的同屏高效协同 。
痛点二：时空对齐困难
标注人员视觉焦点频繁切换，缺乏统一的时空调度引擎，导致音频时间戳与航迹对齐误差率极高 。
痛点三：前端渲染瓶颈
传统工具缺乏高性能状态容器，难以承接后端下发的密集分布的结构化时空数据渲染 。
采用 B/S 架构，打造高度集成的沉浸式综合标注工作台
建立“全局主时钟”，实现听觉、视觉、空间的三维高精度同频映射。
引入 React Context 集中式状态管理，集成高效渲染机制管控 DOM 树。

## Slide 6
项目范围
ADS-B海量飞行航迹打点渲染
当前时刻飞机动态高亮显示
时空航迹地图漫游
全局时钟进度条控制
音轨、文本、航迹毫秒级同步联动
标注结果的确认与提交动作
核心联动交互工作台
系统功能
数据流转与状态管理
系统基建与交互环境
Next.js 15 页面路由与生命周期管理
Tailwind & Radix UI 响应式组件库集成
沉浸式深色模式全局适配
构建 React Context 全局统一状态源
对接 A-5 后端模块 RESTful API (查询/保存)
前端松散异构数据（媒体流/JSON）的解析与格式化
VAD时标展示与定位
ASR预识别文本校对与编辑
多模态音频可视化
主体业务模块

## Slide 7
UI设计与交互规范
技术基建
基于 Tailwind CSS + Radix UI 构建现代化、响应式前端组件库，确保开发效率与一致性。
视觉风格
以深色模式（Dark Mode）为主基调，减轻长时间工作的视觉疲劳，打造沉浸式“纯净工作台”。
核心交互
摒弃繁琐的多视窗切换，实现一屏内听觉、视觉、空间信息的高度聚合与联动操作。

## Slide 8
项目总体计划

## Slide 9
W1-W3 需求与基建
产出界面原型图，搭建 Next.js 15 目录结构，配置 Tailwind 及 TypeScript 全局环境。
W4-W8 核心开发
独立完成音频波形可视化、地图航迹渲染、时间戳列表及文本编辑器开发。
W9-W12 整合联调
开发 annotation-page 主页面，实现进度条联动音频与航迹，对接后端接口并修复Bug。
W13 结题与交付
前端项目打包 Build，撰写课程实践报告并准备答辩。
项目总体计划

## Slide 10
项目的组织结构

## Slide 11
项目组织架构
冷亚航
UI统筹与交付
负责前期需求分析、UI/UX原型设计与排版确认，及后期文档编写与结题。
陈朵
架构基建与主页整合
负责前端项目初始化、TypeScript环境配置，及核心主页面的状态同步与API联调。
刘泽萍
可视化组件攻坚
负责高难度独立组件，WaveSurfer音频/文本编辑器开发，及Leaflet地图与飞机打点高亮处理。

## Slide 12
项目风险点和对策

## Slide 13
项目组织架构
风险一：海量密集航迹导致前端内存溢出
对策：早期介入预研数据聚合或 Web Worker 机制，管控前端 DOM 树规模。
风险二：跨模块时空数据强绑定易异常
对策：全面引入 TypeScript 进行严格静态类型约束，利用 React Context 构建全局唯一数据源。
风险三：前后端分离导致数据契约不一致
对策：在W4阶段提前与后端对齐 Swagger API 格式，并建立 Mock 数据独立测试。

## Slide 14
项目沟通机制

## Slide 15
项目沟通机制
周会
  每周三上午,周会内容主要包括：
  通报进度，下周计划
  讨论问题 ,风险以及变更
周报
  每周三提交周报，周报内容包括：
  本周进度,下周计划
  主要问题、风险和变更
项目汇报会
  在完成需要分析、设计、上线准备时召开项目汇报向老师汇报项目情况
项目沟通会
  遇有变更或重大分歧，则根据情况召开沟通会，参与人员根据讨论内容决定
业务沟通
  安排两到三次管理业务沟通会
  计划一系列的用户宣传活动，逐步宣传介绍系统
组内代码同步
主干合并前进行Code Review，确保独立开发的可视化组件能顺利整合。
跨组接口联调
与 A-5 后端模块建立标准 API 对接文档，遇数据结构或跨域问题即刻沟通。
UI需求冻结
界面排版需在前期固化，进入 W9 联调期后冻结大型样式变更，确保交付进度。