## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-4模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A4
当前WBS文件版本 |  | V2.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 第 3 周（功能完善与体验优化阶段）
项目总体进度 |  | 30% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 完成功能设计说明书 |  |  | 功能设计说明书word版本 |  | 100% | 无
2. 功能设计说明汇报材料准备 |  |  | 功能设计说明ppt |  | 100% | 无
3. 对飞机与航迹点图标进行图形化升级 |  |  | 将飞机标识由原点替换为直观的飞机图案，航迹点由绿条替换为星形图案（见截图） |  | 100% | 无
4. 升级语音标注组件的交互逻辑 |  |  | 完成时间微调按钮、全局快捷键、说话人智能补全及文本框自适应等关键交互体验开发（见截图） |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
1. 改为飞机图标后，机头方向不会转弯，无法跟随航线变化 |  |  |  | 通过计算相邻航迹点的坐标，动态获取偏航角度并旋转飞机图标，实现精准跟随
2. 由于目前还未跟后端同学对接，上周规划的任务难以推进 |  |  |  | 放弃上周计划，转为帮队友完善语音标注组件的交互逻辑部分
需协调解决的问题和建议
1.个人规划的上周计划难以推进 |  |  |  | 以后规划任务的时候要考虑实际情况
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 开发主页面统一的时间状态管理逻辑 |  |  |  | 实现拖动音频进度条与地图飞机航迹的精准双向同步 |  | 100%
2. 将文本标注组件接入主页面联动体系 |  |  |  | 打通点击标注列表自动跳转音频进度，并同步高亮对应地图航迹的功能 |  | 100%