## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-4模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A4
当前WBS文件版本 |  | V2.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 第 5 周（核心业务模块开发阶段）
项目总体进度 |  | 40% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 开发地图父级容器，建立基础通信接口 |  |  | 地图容器组件接入界面（见截图） |  | 100% | 无
2. 搭建全局状态管理，编写交互数据流转 |  |  | 多模块状态联动运行时的控制台数据截图 |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
1. 父容器自适应大小与悬停气泡溢出 |  |  |  | 气泡外置，绝对定位加偏移
需协调解决的问题和建议
高频状态引发全局渲染 |  |  |  | 引入切片状态按需订阅
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1.梳理时间轴驱动的多组件交互流程 |  |  |  | 产出核心交互时序图与状态流转图 |  | 100%
2.敲定前后端核心接口与数据结构 |  |  |  | 输出核心接口的JSON联调样例 |  | 100%