## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-4模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A4
当前WBS文件版本 |  | V2.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 第 4 周（核心业务模块开发阶段）
项目总体进度 |  | 35% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 修订完善项目实施方案、进度计划、需求规格说明书 |  |  | 项目实施方案_修订版.pptx、项目进度计划（整体版和13周任务版）.xls、需求规格说明书_nomark |  | 100% | 无
2. 整合TeamBlue各模块工作计划 |  |  | 项目计划v1.0_TeamBlue.xlsx |  | 100% | 无
3. 实现拖动音频进度条与飞机航迹双向同步 |  |  | 音-图双向联动功能模块（见截图） |  | 100% | 无
4. 点击标注列表自动跳转音频进度，同步高亮对应地图航迹 |  |  | 集成标注联动功能模块（见截图） |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
1. 标注跳转时音频与航迹高亮状态时序错乱 |  |  |  | 监听音频加载完成事件，再执行航迹高亮
需协调解决的问题和建议
1.高频状态更新时的渲染性能优化边界未定 |  |  |  | 协商明确全局状态与局部组件的计算分工
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 开发地图父级容器，建立基础通信接口 |  |  |  | 地图容器组件接入界面 |  | 100%
2. 搭建全局状态管理，编写交互数据流转 |  |  |  | 多模块状态联动运行时的控制台数据截图 |  | 100%