## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-4模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A4
当前WBS文件版本 |  | V6.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 第 6 周（项目开发初中期）
项目总体进度 |  | 60% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 撰写个人周报 |  |  | 个人项目周报Excel文档 |  | 100% | 无
2. 进行Yellow组的项目归档 |  |  | github链接、截图 |  | 100% | 无
3. 完成地图可视化的开发 |  |  | 代码、前端截图 |  | 100% | 无
4. 协助并推进音频可视化最终开发 |  |  | 代码、前端截图 |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
1. 地图可视化视野受阻 |  |  |  | 在 front/src/components/adsb-map.tsx 新增了自动适配视野按钮
2. 左上角原先只有缩放倍数，不易调节 |  |  |  | 升级为状态 HUD，显示 zoom、当前可见 targets 数、轨迹点 pts 数，选中目标时显示 SEL: callsign/icao24
3. 地图可视化最小状态下鼠标无法拖动 |  |  |  | 在 front/src/components/adsb-map.tsx 里调整了 clampViewBox()：最小缩放附近允许少量越界平移（panSlack）；缩放越接近 1x，缓冲越大；放大后缓冲自动减小，仍保持边界感
需协调解决的问题和建议
1. 地图拖拽与缩放规则需统一认知 |  |  |  | 定义一份交互规范（最小缩放可拖动范围、重置视图语义、适配与聚焦优先级），前后端与测试按同一规则验收。
2. 图层数据口径需确认 |  |  |  | 尽快对齐数据协议：字段、坐标精度、刷新频率、缺失值兜底；同时约定“无 ADSB 点但有静态层”时的展示预期。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 准备前后端联调及其测试 |  |  |  | 接口联调测试日志、联调环境、前端页面截图 |  | 100%
2. 据跟进时间漫游与信息流 |  |  |  | 代码及其前端页面截图 |  | 100%
3. 推进组内开发，协调各成员之间的任务，同时完善当周计划任务表 |  |  |  | 个人周报、相关代码、截图及其文档提交 |  | 100%