## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-4
当前WBS文件版本 |  | v2.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 第 6 周
项目总体进度 |  | 60% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 动态飞机图标打点，依托 Leaflet 引擎渲染飞机 Marker，并根据航向角实时旋转图标机头 |  |  | 动态飞机打点组件adsb-map.tsx |  | 100% | 无
2. 历史轨迹渲染，结合飞机当前位置与历史点位，在地图上绘制带有颜色渐变的历史尾迹线 |  |  | 历史航迹图层adsb-map.tsx，layout.tsx |  | 100% | 无
3. 时间驱动重绘测试， 尝试订阅全局时间戳，验证飞机图标随时间变化重绘的渲染性能 |  |  | 历史航迹图层audio-waveform.tsx |  | 100% | 无
4. 上述修改后的前端截图 |  |  | 前端截图.png |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
高频改变飞机朝向时，操作原生 DOM 节点会导致地图引擎严重掉帧 |  |  |  | 弃用默认图标，改为自定义 DivIcon 并利用 CSS 的 transform: rotateZ 属性，强制开启 GPU 渲染
Leaflet 的原生 Polyline 不支持基于数据流向的渐变透明度绘制 |  |  |  | 将完整的历史航迹拆分为多个线段，根据距离当前时间的时间差动态赋予透明度，实现平滑的“淡出尾迹”效果
刚接入全局时间戳测试时，时间的高频更新引发地图的疯狂重绘 |  |  |  | 在接收时间戳的监听器中加入rAF，将重绘频率严格锁定在浏览器原生帧率（约60fps），消除画面闪烁
需协调解决的问题和建议
下周要写时空漫游的插值算法，前端急需知道真实的雷达数据是几秒打一个点 |  |  |  | 请项目经理在群里向 A-5 组确认底层数据的实际更新频率，以便前端据此调优“线性插值算法”的平滑度
目前前端 VHHH 机场的初始中心坐标和缩放层级是写死的，切换航班时视野可能不佳 |  |  |  | 建议后续提供每个录音任务对应的“最佳初始经纬度与 Zoom 值”，由后端一并下发，提升用户打开工作台的第一观感
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 核心航迹插值算法开发：编写线性插值逻辑，精准推算音频播放时飞机在两离散航迹点间的过渡坐标。 |  |  |  | 时空插值算法模块 |  | 100%
2. 地图视口智能跟随追踪：增加动态视角追踪机制，确保目标飞机在持续飞行即将移出屏幕边界时自动平滑居中。 |  |  |  | 智能视角跟随组件 |  | 100%
3.时序越界与异常态降级： 完善边界校验，当音频进度超出了航迹数据的覆盖时间段时，平滑隐藏飞机并给出提示。 |  |  |  | 时序异常降级逻辑 |  | 100%