## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-2模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A2
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 计划
项目总体进度 |  | 42% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
基于新增的LiveATC模块进行单元测试和集成测试 |  |  | unit和intigration文件夹 |  | 100%
针对总体代码模块进行端到端压力测试，稳定性测试和真实网络测试 |  |  | e2e文件夹 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
在针对 LiveATC 节点的长期浸泡测试（Soak Testing）中，发现外部网络存在较高的 TCP Reset 与拥塞丢包率，导致流式截断任务异常中断。 |  |  |  | 已在底层 HTTP Client 中严格落实了指数退避与抖动重试算法。经二次验证，系统能够在不触发 LiveATC 官方防爬封禁（遵循其 ToS）的前提下，实现连接的平滑自愈与音频流的断点续传。
在 Locust 压力测试下，当并发请求较高时，监控显示模块内存占用逼近 512MB 的物理红线，存在Out of Memory击穿风险。 |  |  |  | 排查确认为大体积音频切片加载进内存时未有效释放。已将文件处理逻辑由全量读取重构为分块流式处理（Chunked Streaming），并显式引入垃圾回收（GC）机制。优化后，在同等并发压力下，内存峰值稳定在 [填写优化后的内存占用，如 300MB] 左右。
需协调解决的问题和建议
A-2 已按照 V2.0 数据库设计说明书完成了数据写入的 Mock 测试，但由于引入了强外键约束（如 track_id 关联航迹表，annotated_by 关联用户表），若 A-5 团队的真实测试环境未 Ready，A-2 的全链路联调将完全瘫痪。 |  |  |  | 建议项目组不要阻塞等待。A-2 与 A-5 必须在本周内以文档形式绝对冻结 JSON Payload API 契约。若 A-5 接口下周仍不可用，A-2 将强制启用 Stub（测试桩）推进下游流程。
考虑到 LiveATC 的真实 VHHH 频道底噪极高，SenseVoice 模型在实机推理时极有可能出现“无法提取任何有效指令”的情况。 |  |  |  | 需要 A-3 团队明确其 API 容错表现：当 VAD 或 ASR 失败时，是返回 HTTP 500，还是返回缺省的结构化 JSON（例如显式声明 "label_type": "UNKNOWN"）？建议采用后者，以防止 A-2 管道的 Pydantic Schema 解析崩溃，保障脏数据也能安全落盘。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
全面启动跨模块 API 联调 |  |  |  | 联调报告（附在代码模块readme中） |  | 100%
落地存储熔断与 LRU 淘汰机制 |  |  |  | 相关代码 |  | 100%
完善 CI/CD 自动化测试卡点 |  |  |  | 相关代码 |  | 100%