## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | alpha-A1
当前WBS文件版本 |  | v1.0 | 项目经理 | 何成林 | 项目阶段 | 需求分析与可行性研究阶段
项目总体进度 |  |  | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.04.14 - 202.04.21
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
完成时间绑定逻辑开发与调试 |  |  | timestamp.js |  | 90% | 无
改进adsb-receiver.js，增加src_time字段支持 |  |  | adsb-receiver.js |  | 90%
遇到的问题及解决方法
后端/adsb/push接口尚未完全稳定，时间字段存储格式待确认 |  |  |  | 前端暂存数据，待接口确定后批量补推
需协调解决的问题和建议
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
实现数据缓存机制 |  |  |  | 相关源码 |  | 80&
接口优化 |  |  |  | 相关源码 |  | 80%
完善异常日志记录与告警机制 |  |  |  | 相关源码 |  | 80%