## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化 ATC 地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha
当前WBS文件版本 |  | V1.0 | 项目经理 | 郭政、冷亚航 | 项目阶段 | 编码阶段
项目总体进度 |  | 50% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026/3/11-2026/6/9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
查出liveATC语音被拦截原因，增加cookie自动获取功能 |  |  | ATC-VA.zip |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
liveATC数据下载必须要cookie |  |  |  | 复制cookie重新下载
换设备使用必须更改cookie |  |  |  | 编写cookie抓取程序，自动获取cookie
需协调解决的问题和建议
前端需要支持cookie输入或者liveATC的登陆
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
继续完成LiveATC的接收和下载 |  |  |  | 项目代码 |  | 60%