## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-2模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A2
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 冷亚航、郭政 | 项目阶段 | 设计阶段
项目总体进度 |  | 42% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 完成了除反爬以外的A-2模块全部组件 |  |  | 项目代码 |  | 100% | 反爬功能复杂，决定分工合作
2.完成了单元测试和集成测试 |  |  | 项目代码 |  | 100%
3.完成真实网络环境的冒烟测试 |  |  | 项目代码 |  | 100%
4.维护版本管理仓库 |  |  | GitHub仓库 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
在进行冒烟测试时，站点页面被拦截，返回403 |  |  |  | 发现直连页面可用，先保证了下载音频可用，但是实时流读取不行
在进行单元测试时时间处理出现问题 |  |  |  | 统一为iso格式时间
调研发现没有第三方接口可用 |  |  |  | 尝试反爬，或者其他可能有效的技巧
其他测试和与其他模块的集成问题 |  |  |  | 压力测试决定分工合作，另外补充了联调用的代码
需协调解决的问题和建议
对于403问题的解决意见 |  |  |  | 讨论决定：先尝试反爬，如果不行则尝试其他办法，如果还是不行就仅保留下载
多请求的429风险 |  |  |  | 需与其他组件匹配请求频率，并进行测试决定
音频流的格式问题 |  |  |  | 与A-3讨论决定，采用处理代价小，存储成本低的格式
代码的合规问题 |  |  |  | LiveATC官网明确写出禁止爬取和用于其他软件，需讨论决定
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1.与A-3进行对接 |  |  |  | 代码和会议记录 |  | 80%
2.对现存需讨论的问题进行处理 |  |  |  | 代码和会议记录 |  | 100%