## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 |  | 项目阶段 | 开发
项目总体进度 |  | 46.15% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026/4/15-2026/4/21
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 数据库规则落地与结构统一 |  |  | 数据库结构调整说明 + 字段命名统一结果（跨表同名字段处理） |  | 100% | 完成跨表字段唯一化策略落地（重点处理经纬度字段命名冲突）。 明确自动维护字段（如 last_access_at）由后端统一写入，减少前端输入歧义。 完成旧结构到新结构的迁移兼容逻辑（启动时自动检测并迁移）。
2. 开发后端接口：通用查询 |  |  | /query/arbitrary 任意查询接口 + 跨表路径解析逻辑 + 错误处理规范 |  | 100% | 字段歧义导致初版查询失败，已通过路径解析/歧义选择修复
3.测试管理页与联调修复 |  |  | 测试页面通用查询弹窗 + CRUD 表单优化 + 问题修复记录 |  | 90% | 前端输入时间格式不规范触发数据库约束，已加提示与校验；仍在做交互细节优化
遇到的问题及解决方法
 跨表查询字段在多表重复，路径归属容易歧义 |  |  |  | 增加字段归属映射 + 外键关系图 + BFS 路径搜索，按可达性自动选择查询路径。
 测试页表单与后端规则不一致（自动字段、时间约束）与联调阶段错误定位成本高 |  |  |  | 隐藏自动维护字段输入项；补充时间格式提示与前端校验；后端统一返回 400 错误信息。补齐接口错误分类与测试覆盖，用可复现用例快速定位（已完成接口回归通过）。
需领导协调解决的问题和建议
建议统一“前端可填字段清单”和“后端自动维护字段清单”作为团队约定，避免重复联调返工。
建议确定通用查询接口的阶段验收口径（功能通过 + 关键用例通过 + 错误码一致）。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 继续联调收尾与稳定性提升 |  |  |  | 联调问题清单清零 + 页面交互优化 |  | 90%
2. 交付与验收材料完善 |  |  |  | 完善通用查询能力（扩展版） |  | 100%
|  |  |  | 开发分段管理和其他接口 |  | 50%