## 项目周报
项目周报
项目名称 | ATC地空通话语音标注系统（Alpha）航迹处理模块（A-1） |  |  |  |  | 项目编号 | alpha
当前WBS文件版本 |  | —— | 项目经理 | 何成林 | 项目阶段 | 第六周
项目总体进度 |  | 50% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.03.11-2026.06.03
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
完成航迹数据与时间戳的关联 |  |  | adsb-receiver.js和index.html |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
需要转换数据的类型 |  |  |  | let data = JSON.parse(raw);
需协调解决的问题和建议
无
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
完成航迹数据基础写入功能 |  |  |  | 改进后的代码 |  | 60%