## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统
当前WBS文件版本 |  | 1 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 计划
项目总体进度 |  | 45% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2025.4.16-2025.4.22
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 用户管理API开发 |  |  | 实现用户注册、登录、权限管理等接口 |  | 20%
2. 数据库基础接口开发 |  |  | 使用FastAPI开发数据库读写接口 |  | 80%
3.VSP数据收集与整理 |  |  | 收集地图、AIP、机场信息等辅助数据 |  | 20%
遇到的问题及解决方法
 密码直接存数据库，泄露风险大；每个接口重复写权限校验。 |  |  |  | 用bcrypt哈希存储密码；通过FastAPI依赖注入统一解析JWT并校验角色。
 未配置连接池，高并发下连接泄漏；多表操作异常时无法回滚。 |  |  |  | 设置pool_size等连接池参数；用async with session.begin()自动管理事务提交与回滚。
 地图、AIP、机场信息字段/坐标/格式不一致，缺失异常值多。 |  |  |  | 编写ETL解析器统一清洗，映射字段、转换坐标系、填充或剔除无效记录，存入PostGIS。
需领导协调解决的问题和建议
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 完成剩余数据库读写接口的调试与异常处理，补充接口参数校验，编写单元测试，确保所有CRUD接口稳定运行并输出API文档。 |  |  |  | 完整的数据库接口代码 |  | 100%
2. 继续执行ETL流程，完成第三批数据源的清洗与入库 |  |  |  | 1. 完整、标准化的 VSP 数据集2. VSP 数据标注规则初稿 |  | 60%
3.实现用户密码重置、个人信息修改、角色分配接口，完善JWT刷新机制，集成权限依赖到已有接口，并进行初步集成测试。 |  |  |  | 权限依赖模块更新，集成测试用例。 |  | 50%
4.设计数据查询服务的接口规范，实现基础的查询与过滤接口，对接已完成的数据库读写层，返回GeoJSON或JSON格式。 |  |  |  | 查询接口设计文档，2-3个可用的查询接口，简单的前端调用示例。 |  | 30%