## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统——数据库接口与vsp数据模块
当前WBS文件版本 |  | V1.0 | 项目经理 | 冷亚航、郭政 | 项目阶段 | 初步开发阶段
项目总体进度 |  | 35% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.04.15-2026.04.22
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 在原有数据库结构基础上 参与完善标注数据相关字段设计 |  |  | 更新后的数据库表结构代码 |  | 75% | 部分字段仍需结合 A-3输出格式进一步确认
2. 参与新增用户管理相关API接口开发 |  |  | 用户管理接口代码 |  | 60% | 权限控制与登录机制尚未完善
遇到的问题及解决方法
数据库字段设计与实际接口数据之间存在一定差异 |  |  |  | 在现有表结构基础上，梳理“接口数据结构 → 数据库字段”的映射关系，逐步明确统一的数据组织方式
用户管理功能目前仅完成基础接口， 实现用户相关基础API，但未涉及登录鉴权及权限控制 |  |  |  | 先完成基础用户数据管理接口，后续逐步补充认证与权限功能
需领导协调解决的问题和建议
后续接口开发需要与其他模块统一数据格式， 需要尽早确定统一接口规范 |  |  |  | 建议组织接口对齐讨论，明确数据格式标准，减少后期反复修改
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 继续推进API接口开发 （语音标注、航迹关联等业务接口） |  |  |  | 业务层API接口代码 |  | 80%
2. 完善数据库高级功能 （数据约束、关系维护、批量操作优化） |  |  |  | 优化后的数据库逻辑与SQL |  | 80%
3. 持续推进VSP数据整理并对接前端需求 |  |  |  | VSP数据补充与结构优化结果 |  | 85%