## 项目周报
项目周报
项目名称 | VHHH机场数据采集与处理系统 |  |  |  |  | 项目编号 | A-3语音预处理
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 王朝 | 项目阶段 | 代码开发阶段 2/4 周
项目总体进度 |  | 55% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 第六周
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
静音剔除 (VAD) 与音频预处理核心逻辑实现 |  |  | 搭建基于 sherpa-onnx 的核心 AI 推理环境，解决跨平台库兼容性问题。 |  | 100%
静音剔除 (VAD) 与音频预处理核心逻辑实现 |  |  | 实现基于能量阈值的语音端点检测（VAD）算法，处理长段地空通话录音。 |  | 100%
静音剔除 (VAD) 与音频预处理核心逻辑实现 |  |  | 开发音频分段处理逻辑，确保识别文本能够精准映射到原始波形的绝对时间戳。 |  | 100%
静音剔除 (VAD) 与音频预处理核心逻辑实现 |  |  | 按照 FastAPI 项目规范，完成算法引擎（Engine）与业务逻辑层（Services）的初步集成。 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
下载的模型文件仅为几 KB 的 Git 指针文件，导致加载报 Protobuf 错误。 |  |  |  | 通过官方 ModelScope 渠道重新下载完整的 .int8.onnx 二进制文件，并校验文件 MD5。
Windows 系统下，由于工程路径包含中文，导致 ONNX Runtime 无法识别路径。 |  |  |  | 重命名工程文件夹为英文路径，并在加载代码中使用 os.chdir 切换工作目录，避开路径编码 Bug。
算法调优 |  |  |  | 调整了 top_db 能量阈值参数，后续将根据真实 ATC 通话背景噪音进一步调优。
需协调解决的问题和建议
算法调优 |  |  |  | 调整了 top_db 能量阈值参数，后续将根据真实 ATC 通话背景噪音进一步调优。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
算法调优 |  |  |  | 针对 ATC 通话高底噪的特点，优化 VAD 算法的灵敏度，减少碎片化切片 |  | 100%
数据库对接 |  |  |  | 配合许天齐完成 db 模块开发，实现识别结果（ID、时间戳、文本）的自动化入库。 |  | 100%
接口联调 |  |  |  | 对接田广照的 FastAPI 路由，完成 /recognize/process 接口，使前端可通过 HTTP 上传音频文件并获取解析 JSON 结果。 |  | 100%