## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 王朝 | 项目阶段 | 系统开发
项目总体进度 |  | 55% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.4.15-2026.4.21
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
实现模型加载与推理的接口 |  |  | 对应代码 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
需领导协调解决的问题和建议
当前三名开发人员需在同一代码库中并行协作，但缺乏明确的分支管理与合并规范，容易产生代码冲突，影响开发效率 |  |  |  | 建议制定统一的Git分支策略或协调明确每人的先后工作顺序，错峰开发
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
实现时序检索的核心查询接口 |  |  |  | 相关代码 |  | 100%