## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | A-3
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 王朝 | 项目阶段 | 编码阶段
项目总体进度 |  | 55% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.4.15-2026.4.21
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
ASR 响应数据结构化解析：开发数据解析方法，通过正则等方式从底层引擎返回的结果中，精准提取航班呼号、时间戳、识别文本等核心字段。 |  |  | speech_service.py (解析提取模块) |  | 100 | 无
入库业务逻辑 (Service) 开发：结合 API 路由与 DAO 层，实现标准数据结构 (DTO) 的组装，并将解析后的音频元数据及文本安全、闭环地写入 LNG_AUDIO_RECORDS 数据库表。 |  |  | speech_service.py & recognize.py (Service 与 API 路由代码) |  | 100 | 无
数据异常校验与容错测试：设计容错拦截机制，有效处理因底噪大导致 ASR 引擎返回“空文本”或“无意义极短单字”的情况，彻底避免脏数据污染数据库。 |  |  | speech_service.py (容错拦截与校验代码) |  | 100 | 无
遇到的问题及解决方法
时区差异导致检索失效： 时序检索接口（RQ-A-3-30）测试时，发现由于前端传参通常为本地时间，而 LNG_AUDIO_RECORDS 数据库统一存储 UTC 时间，直接比对导致查询结果为空。 |  |  |  | 时间标准化规范： 在 query.py 路由层增加了时间标准化解析机制，强制将所有外部传入的起始/结束时间戳统一转换为 UTC 后再传入 DAO 层，确保了跨时区查询的绝对准确。
大数据量打包导致内存溢出与接口超时： 在开发打包导出接口（RQ-A-3-40）时，若一次性读取大量录音与文本并直接在内存中压成 ZIP 包，会导致 FastAPI 主线程被严重阻塞。 |  |  |  | 流式传输与异步清理： 放弃内存压包，改为将生成好的 ZIP 先落盘至 storage/ 临时目录，并使用 FastAPI 的 FileResponse 进行流式异步下载；同时绑定 BackgroundTasks，在用户下载完毕后自动销毁临时文件，杜绝磁盘与内存爆满风险。
需协调解决的问题和建议
模块间（A-3与A-4）接口契约与数据结构尚未完全咬合： 目前 A-3 后端已完成检索与导出 API 的闭环，但由于系统处于迭代关键期，A-4 UI 界面组对于导出文件的内部命名规范（如 CSV 字段结构）及前端接参方式仍存在不确定性，阻碍了端到端的全链路联调。 |  |  |  | 建议在下周组会时，明确拉起 A-3 算法后端与 A-4 前端的接口对接议程。基于目前已生成的 Swagger 接口文档，当面敲定 JSON 响应结构与字段契约，打破信息壁垒，快速推进前后端系统集成联调。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
DAO 层多条件筛选逻辑开发： 在 app/db/crud.py 中编写复合查询函数，支持按时间范围、航段频道、航班呼号及文本关键字等“策略参数”对 LNG_AUDIO_RECORDS 表进行精准检索。 |  |  |  | crud.py 复杂检索逻辑代码 |  | 100
导出引擎 (Engine) 组装与打包封装： 在 app/engine/export_engine.py 中开发数据处理脚本，将底层检索出的音频记录动态抽取，并自动生成关联的结构化索引文件 (CSV/JSON)。 |  |  |  | export_engine.py 数据组装层代码 |  | 100
导出 API 路由集成与流式下载测试： 在 app/api/v1/export.py 中串联检索与打包引擎，完善接口传参校验，并针对大批量数据导出进行流式下载（防止内存溢出）的稳定性验证。 |  |  |  | export.py 路由代码及联调测试日志 |  | 100