## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-4模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A4
当前WBS文件版本 |  | V2.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 第 6 周（核心业务模块开发阶段）
项目总体进度 |  | 50% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 梳理时间轴驱动的多组件交互流程 |  |  | 产出核心交互时序图与状态流转图（见截图） |  | 100% | 无
2. 敲定前后端核心接口 |  |  | 模块间核心接口定义（见截图） |  | 100% | 无
3.辅助完善地图界面 |  |  | 见截图 |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
无
需协调解决的问题和建议
无
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1.开发状态同步确保多组件实时感知，并完成可视化时间轴调试组件 |  |  |  | 时间轴交互控制面板： 支持通过拖动进度条或点击步进按钮实时回溯状态的 UI 组件 |  | 100%
2.辅助完成波形时间轴与地图的时空漫游 |  |  |  | 实现波形时间轴 |  | 100%