## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空语音标注系统项目实施方案 |  |  |  | 项目编号 | A-1
当前WBS文件版本 |  | 项目经理 | 何成林 | 项目阶段 | 需求分析
项目总体进度 |  | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026-3-11至6-6
本周工作内容
任务描述 |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
需求分析与项目计划制定 |  | 项目需求规格说明书 |  | 100
遇到的问题及解决方法
需求梳理不完善,理解不透彻 |  |  | 使用用例图与UML图帮助理解
需协调解决的问题和建议
小组成员的理解不同 |  |  | 协商去异
下周工作计划
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
系统方案设计