## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-4模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A4
当前WBS文件版本 |  | V2.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 第 2 周（系统设计与核心功能编码实现阶段）
项目总体进度 |  | 20% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 需求规格说明书 |  |  | 需求规格说明书word |  | 100% | 无
2. 前端工程基建与登录管控 |  |  | 实现了安全登录验证页面（鉴权拦截）以及后台功能侧边栏菜单，搭建了系统主工作台的 UI 骨架。 |  | 100% | 无
3. GIS 地图与航迹可视化开发 |  |  | 成功集成 React Leaflet 组件。完成了 VHHH 机场跑道、滑行道等静态底图信息的矢量渲染。 |  | 100% | 无
4. 音频波形与文本模块渲染 |  |  | 引入并深度集成了 WaveSurfer.js 库，实现了 ATC 离线音频流的加载、解码及高精度 Waveform 波形图渲染。 |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
1. 时空漫游帧率抖动风险：在快速拖拽音频时间轴时，React 的状态更新机制可能导致地图航迹坐标掉帧。 |  |  |  | 计划下周引入 requestAnimationFrame API，并对音频 timeupdate 事件进行节流处理，确保音图同步的绝对平滑。
2. 跨域资源共享限制：在前端直接请求第三方的地图瓦片或外部音频流时，触发了浏览器的安全策略拦截。 |  |  |  | 已在 Next.js 的 next.config.ts 中配置了 API 代理转发，成功绕过了前端同源策略限制。
需协调解决的问题和建议
1. 跨组数据依赖与“时空同步”测试受阻 |  |  |  | 申请与 A-5（后端与数据库）模块组召开一次接口对齐专项短会，希望A-5组能在下周三前，提供至少一段完整的“VHHH机场真实ATC录音 + 对应时间段ADSB航迹JSON”的联调测试包。
2. UI 布局与标注交互逻辑需业务确认 |  |  |  | A-4内部将着手预研 Canvas 渲染与 Web Worker 异步计算方案，希望协调后端组在接口层面配合进行“数据降采样”或“点聚合”处理，降低前端 DOM 渲染压力。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 攻坚“时空漫游”核心交互 (RQ-A-4-50, 60) |  |  |  | 建立全局 TimeContext，实现拖拽音频进度条时，地图航迹点进行毫秒级绝对时间同步移动。 |  | 100%
2. 标注编辑与保存逻辑开发 (RQ-A-4-70) |  |  |  | 开发识别文本富文本编辑器与时间戳微调控件，打通数据保存（PUT/POST）状态机。 |  | 100%
3. 前端大体量数据渲染性能调优 |  |  |  | 针对地图上密集的 ADSB 动态打点引入 Canvas 渲染或点聚合（Clustering）策略，防止页面卡顿。 |  | 100%
4. 接口联调准备 |  |  |  | 清理本地 Mock 数据，准备在周末接入 A-5 组提供的真实测试环境接口。 |  | 100%