## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-4
当前WBS文件版本 |  | v2.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 第 2 周（需求阶段）
项目总体进度 |  | 20% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 需求规格说明书 |  |  | 需求规格说明书word |  | 100% | 无
2.时空联动逻辑与异常处理机制设计 |  |  | 深入推演业务流，制定了音频时间轴与二维地图基于毫秒级对齐的规则，并设计了前端表单防误触机制。 |  | 100% | 无
3.项目工程初始化 |  |  | 完成 Next.js 15 脚手架搭建，配置 Tailwind CSS 与全局路由 |  | 100% | 无
4.需求规格说明展示汇报 |  |  | 需求规格说明书ppt及汇报 |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
1.离散航迹数据与连续音频播放易导致“视觉跳跃” |  |  |  | 引入“线性插值”技术标准。要求前端依据时间差估算过渡坐标，确保航迹平滑渲染。
2.高密度DOM元素同屏渲染带来的前端性能隐患 |  |  |  | 在需求中规划了地图LOD响应式层级展示，并设计辅助信息图层控制开关，有效降低渲染压力。
3.复杂交互场景下的标注数据易丢失风险 |  |  |  | 在需求中增设前端业务保护节点：通过路由守卫监控未保存状态，拦截违规退出/刷新操作并强制二次确认。
需协调解决的问题和建议
1.后端 API 数据结构尚未确定，阻塞下周开发 |  |  |  | 下周与后端同学确认接口问题
2. UI 布局与标注交互逻辑需业务确认 |  |  |  | A-4内部将着手预研 Canvas 渲染与 Web Worker 异步计算方案，希望协调后端组在接口层面配合进行“数据降采样”或“点聚合”处理，降低前端 DOM 渲染压力。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 搭建基础音频波形组件 (audio-waveform) |  |  |  | audio-waveform 前端组件 |  | 100%
2.开发文本编辑与时间戳展示区 (text-editor) |  |  |  | text-editor 基础界面 |  | 100%
3. 辅助地图与航迹模块初步构建 (adsb-map) |  |  |  | adsb-map 基础组件及静态底图 |  | 100%