## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-2模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A2
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 计划
项目总体进度 |  | 14% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 独立撰写需求规格说明书 |  |  | 需求规格说明书 - A-2.docx |  | 100%
遇到的问题及解决方法
在细化流式截断分块与动态时标推演功能时，发现前期方案缺乏具体的时间戳精度标准，导致需求无法闭环。 |  |  |  | 通过查阅相关API文档并确认下游模型的基本要求，在说明书中明确了毫秒级的绝对时间对齐标准 ，确保指标可测试。
在定义基于业务状态的滚动淘汰机制时，对于A-2如何得知数据已校验存在逻辑分歧（是A-2主动查，还是A-5发通知） |  |  |  | 在文档中暂定为A-2主动调用A-5接口查询记录状态以降低模块耦合 ，并已将该点标记为下周设计评审的重点确认项。
需协调解决的问题和建议
虽然A-2内部的需求逻辑已梳理完毕，但本模块属于中间件，严重依赖A-3（模型算法）的返回格式和A-5（数据库）的表结构 。目前三方仅停留在业务对齐层面，缺乏字段级约束。 |  |  |  | 下周的小组会议上，建议拨出半小时，由项目经理主导，强制拉通A-2、A-3、A-5负责人，将JSON传输格式与入库字段写成书面接口契约。
需求中严格约束了后端必须在512MB内存下运行 。在接下来的概要设计阶段，需要对选型的Python异步框架进行内存基准测试，否则设计方案容易脱离实际。 |  |  |  | 协调资源，尽早分配并开放目标环境（Debian x64, 1vCPU/512MB）的测试服务器SSH权限，以便提前进行技术栈的资源消耗验证
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 撰写功能设计说明书 |  |  |  | 功能设计说明书 - A-2.docx |  | 100%
2. 进行功能设计汇报 |  |  |  | 功能设计说明书 - A-2.ppt |  | 100%
3. 小组会议讨论功能设计与实现 |  |  |  | 第三周小组会议文档（功能设计） |  | 100%