## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | alpha-A1
当前WBS文件版本 |  | v1.0 | 项目经理 | 何成林 | 项目阶段 | 需求分析与可行性研究阶段
项目总体进度 |  |  | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.03.19 - 2026.03.25
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
完成需求规格说明书撰写（航迹处理模块 A-1） |  |  | 《需求规格说明书-第23组.docx》 |  | 100% | 无
细化航迹处理模块功能点与编号 |  |  | 需求编号规则文档 |  | 100% | 无
完成汇报PPT制作 |  |  | 《需求规格说明书-第23组.PPTX》 |  | 100% | 音频可视化库兼容性待确认
遇到的问题及解决方法
航迹数据去重逻辑中“连续时间”阈值未确定 |  |  |  | 参考同类系统（如 Flightradar24）经验，初步设定为 1 秒，后续可根据测试调整。
需协调解决的问题和建议
建议导师协助提供少量ATC标准术语示例或模拟音频样本，便于标注规则设计与测试。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
完成模块详细设计 |  |  |  | 具体技术细则 |  | 100%
修订需求规格说明书 |  |  |  | 需求规格说明书V2.0 |  | 100%